## Thành Viên
Member | Primary Role | Secondary Role | Main Responsibilities | Deliverables | completed task | Status | Notes
Lê Hoàng Khang | Project Leader | Business Analyst | Quản lý tiến độ dự án, phân công công việc, điều phối nhóm, giao tiếp với stakeholder, xác nhận yêu cầu nghiệp vụ | Project Plan, WBS, Timeline, Stakeholder Analysis, Project Coordination |  | In Progess
Nguyễn Ánh Hồng | Research Analyst | Technical Lead | Nghiên cứu thị trường và công nghệ, đánh giá tính khả thi kỹ thuật, đề xuất công nghệ sử dụng | Research Report, Competitor Analysis, Technology Evaluation, Technical Recommendation |  | In Progess
Trần Lê Phương Uyên | Business Analyst | UX/UI Design | Thu thập và phân tích yêu cầu người dùng, thiết kế luồng người dùng và giao diện, xây dựng prototype | User Flow, Wireframe, High-Fidelity Prototype, UI Specification, DFD |  | In Progess
Nguyễn Nhật Chính | System Analyst |  | Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến trúc hệ thống, mô hình hóa quy trình và các mô hình phân tích | System Architecture Diagram, Workflow Diagram, Use Case Diagram, DFD, ERD |  | In Progess
Lê Nhật Khang | Business Analyst | Documentation Lead | Chuẩn hóa tài liệu, tổng hợp nội dung từ các thành viên, kiểm tra tính nhất quán, quản lý phiên bản tài liệu và chuẩn bị báo cáo | Documentation Management, Document Review, Report Integration, Presentation Coordination |  | In Progess

## Daily Task
Department / Role | Task | Assigned To | Priority | Deadline | Status | Notes
Project Leader | Define Project Objectives | Lê Hoàng Khang | Cao | 2026-05-14 | Hoàn Thành | Initial project planning completed
Project Leader | Create Project Timeline & WBS | Lê Hoàng Khang | Cao | 2026-05-14 | Hoàn Thành | Timeline approved
Business Analyst | Stakeholder Analysis | Lê Hoàng Khang | Cao | 2026-05-15 | Hoàn Thành | Primary & Secondary Stakeholders identified
Business Analyst | Requirements Elicitation | Lê Nhật Khang | Cao | 2026-05-16 | Hoàn Thành | Functional & Non-functional requirements collected
Research Analyst | Literature Review on Agricultural UAV | Nguyễn Ánh Hồng | Cao | 2026-05-16 | Hoàn Thành | Research papers collected
Research Analyst | Market & Competitor Analysis | Nguyễn Ánh Hồng | Cao | 2026-05-16 | Hoàn Thành | Market analysis completed
Research Analyst | Supporting Evidence Collection | Nguyễn Ánh Hồng | Cao | 2026-05-16 | Hoàn Thành | Industry statistics collected
Business Analyst | Develop Problem Statement | Trần Lê Phương Uyên | Cao | 2026-05-20 | Hoàn Thành | Measurable problem statement finalized
Business Analyst | Define In-Scope / Out-of-Scope | Lê Nhật Khang | Cao | 2026-05-20 | Hoàn Thành | Scope finalized
Business Analyst | Develop Business Case | Trần Lê Phương Uyên | Cao | 2026-05-20 | Hoàn Thành | Business justification completed
System Analyst | Design Context Diagram, DFD & UML Models | Nguyễn Nhật Chính | Cao | 2026-06-20 | Hoàn Thành | Context Diagram, DFD, Use Case completed
System Analyst | Design System Architecture | Nguyễn Nhật Chính | Cao | 2026-07-05 | Hoàn Thành | Logical & Physical Architecture completed
UI/UX Designer | Design Wireframes & UI Prototype | Trần Lê Phương Uyên | Trung Bình | 2026-06-30 | Hoàn Thành | Admin & Mobile prototype completed
Documentation Lead | Organize Report Structure | Lê Nhật Khang | Trung Bình | 2026-05-29 | Hoàn Thành | Report template completed
Documentation Lead | Integrate SRS & Final Report | Lê Nhật Khang | Cao | 2026-07-18 | Hoàn Thành | Documentation reviewed and finalized
Project Leader | Risk Register & Milestone Tracking | Lê Hoàng Khang | Trung Bình | 2026-05-29 | Hoàn Thành | Project risks monitored
Research Analyst | QA Plan & Test Strategy Support | Nguyễn Ánh Hồng | Trung Bình | 2026-07-12 | Hoàn Thành | QA documentation completed
Project Leader | Final Review & Mock Defense | All | Cao | 2026-07-19 | Hoàn Thành | Internal presentation completed
Project Leader | Final Presentation Preparation | All | Cao | 2026-07-21 | Đang Thực Hiện | Final slides & Q&A preparation

## TimeLine - Meeting
Việc cần làm | Trạng thái | Giai đoạn | Ngày đến hạn | Ghi chú | Đường dẫn
Họp | Đang thực hiện | Toàn Dự Án | 2026-08-07 | Nope | https://meet.google.com/cvk-uuvj-ikk
Team - Topic | Ðã hoàn thành | Tuần 1 | 2026-05-17
Stake Holder Map- BusinessCase | Ðã hoàn thành | Tuần 2 | 2026-05-24
D1 —Project Proposal | Ðã hoàn thành | Tuần 3 | 2026-05-31
D2 —SRS Document | Ðã hoàn thành | Tuần 4
PT1 + DFD + UML diagrams draft | Ðã hoàn thành | Tuần 5
D3 —System Models Package | Ðã hoàn thành | Tuần 6
UI wireframes + Physical data model | Ðã hoàn thành | Tuần 7
PT2 + Architecture + Tech stack | Ðã hoàn thành | Tuần 8
D4 —System Design Document | Ðã hoàn thành | Tuần 9
D5 — Final Presentation & Defense | Ðã hoàn thành | Tuần 10 | 2026-07-24

## Thông Tin Nghiêm cứu
Loại Thông Tin | Giai đoạn | Đường Link | Backup Link | Người tìm bài báo | Đánh Giá | Thông tin về bài báo(Lí do bài báo tốt và nên chọn)
| 2026 |  |  |  | 0
| 2025 |  |  |  | 0
| 2024 |  |  |  | 0
| 2023 |  |  |  | 0
| 2023 | Đường Link |  |  | 5 | Bài báo được công bố năm 2023 trên tạp chí Precision Agriculture của Springer, một tạp chí quốc tế uy tín và có phản biện khoa học. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thực tế từ hơn 2.000 hộ nông dân tại 11 tỉnh của Trung Quốc và áp dụng các phương pháp phân tích thống kê chặt chẽ, giúp đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Nội dung bài báo đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng UAV phun thuốc, vì vậy có giá trị thực tiễn cao và phù hợp làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về UAV và nông nghiệp thông minh.
| 2022 | Đường Link |  |  | 5 | Bài báo được công bố trên tạp chí Scientific Reports (Nature) uy tín và nghiên cứu việc ứng dụng UAV kết hợp công nghệ AI trong nông nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thực nghiệm và phương pháp phân tích đáng tin cậy, mang lại giá trị ứng dụng cao cho các hệ thống nông nghiệp thông minh, nên rất phù hợp để làm tài liệu tham khảo.
| 2025 | Đường Link |  |  | 5 | Bài báo được xuất bản trên Elsevier, một nhà xuất bản khoa học uy tín hàng đầu. Nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực UAV và nông nghiệp thông minh, sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại và dữ liệu thực nghiệm để đánh giá hiệu quả ứng dụng trong thực tế. Nội dung có tính mới và giá trị tham khảo cao, phù hợp cho các nghiên cứu liên quan đến quản lý và ứng dụng UAV trong nông nghiệp.
| 2022 | Đường Link |  |  | 5 | Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế của MDPI và được lập chỉ mục trong Scopus Q1. Nghiên cứu đề xuất mô hình dịch vụ đội UAV và đánh giá độ tin cậy của hệ thống, mang tính mới và có giá trị ứng dụng cao. Nội dung rất phù hợp để tham khảo cho các nghiên cứu về quản lý, điều phối và ứng dụng UAV trong các hệ thống thông minh.
| 2016 | Đường Link |  |  | 5 | Bài báo được công bố trên tạp chí Sensors (MDPI) và đề xuất hệ thống quản lý, giám sát UAV dựa trên nền tảng đám mây. Nghiên cứu có tính ứng dụng cao, cung cấp giải pháp cho việc theo dõi và điều phối nhiều UAV trong thời gian thực, rất phù hợp làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về hệ thống quản lý và vận hành UAV.
| 2022 | Đường Link |  |  | 5 | Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế Sensors (MDPI) và nghiên cứu hệ thống UAV kết hợp công nghệ blockchain cho quản lý kho thông minh và truy xuất nguồn gốc. Nghiên cứu có tính mới, ứng dụng các công nghệ hiện đại và mang lại giá trị tham khảo cao cho các hệ thống quản lý và điều phối UAV.
| 2018 | Đường Link |  |  | 5 | Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế của Elsevier và tập trung vào ứng dụng UAV trong nông nghiệp chính xác. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thực nghiệm và các phương pháp đánh giá đáng tin cậy, mang lại giá trị ứng dụng cao và là nguồn tham khảo phù hợp cho các nghiên cứu về UAV và nông nghiệp thông minh.
|  | Đường Link |  |  | 0
0
0

## Thông Tin Thêm
Công_Cụ_Hỗ_Trợ_Báo_Cáo | Link | Vấn đề giải quyết
OverLeaf | https://www.overleaf.com/ | Công nghệ dùng cho chuyên viết báo cáo
GoogleScholar | https://scholar.google.com/ | cụ thể thông tin về nghiện cứu